ИТМО · Санкт-Петербург

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

на разработку фонда оценочных средств (ФОС) проектной работы дисциплины

Результат оформляется как репозиторий с зеркальной структурой интеллектуальной информационной системы (ИИС)

| Кому | Преподавателям, ответственным за проектную работу в дисциплинах ОП «Проектирование интеллектуальных информационных систем» / смежных ОП |
| --- | --- |
| Форма результата | Git-репозиторий (fos-<код-дисциплины>) с полным комплектом артефактов ФОС |
| Модель компетенций | КРМ ИТМО (aimclub/ai-competency-model), профессиональные роли ИИ (Data Engineer, ML Engineer, ML Ops, AI Architect, Data Analyst, AI Security Engineer и др.) |
| Шкала оценивания | 10-балльная, с опорными точками 4 / 6 / 8 / 10 по КРМ, две оси — «Программное решение (MVP)» и «Документация» |
| Срок сдачи | 30 календарных дней с даты выдачи задания |

1. Цель и задачи задания

Цель задания — разработать фонд оценочных средств (ФОС) проектной работы обучающихся по закреплённой за преподавателем дисциплине таким образом, чтобы результат сам являлся образцом инженерно-документационной практики, а именно — оформлялся как репозиторий с зеркальной структурой интеллектуальной информационной системы (ИИС), которую студенты создают в рамках дисциплины.

Такой подход обеспечивает содержательное соответствие ФОС ожидаемым от студента артефактам и позволяет использовать репозиторий ФОС как эталонный референс при инструктаже, peer-review и защите.

1.1. Задачи разработчика

- Соотнести содержание проектной работы дисциплины с профессиональными ролями и индикаторами КРМ ИТМО.

- Разработать паспорт ФОС проектной работы дисциплины.

- Составить матрицу соответствия компетенций (по одной или нескольким ИИ-ролям) оценочным средствам.

- Разработать критерии оценивания курсового проекта в 10-балльной шкале по двум осям.

- Подготовить шаблон peer-review, адаптированный под предметную специфику дисциплины.

- Разработать критерии оценивания презентаций перед комиссией.

- Оформить все артефакты в едином Git-репозитории по образцу структуры ИИС.

- Обеспечить воспроизводимость: любой преподаватель или эксперт должен уметь применить ФОС по репозиторию без личных консультаций разработчика.

1.2. Ожидаемый эффект

- единая методологическая база оценивания проектных работ по всем дисциплинам ОП;

- прозрачное соответствие оценочных средств индикаторам достижения компетенций КРМ;

- снижение субъективности защиты и peer-review за счёт единой рубрики;

- репозитории ФОС можно использовать как учебный материал по инженерной документации.

2. Входные данные

Разработчик ФОС собирает следующие входные данные до начала работы:

| Код | Наименование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| ВХ-1 | Название и код дисциплины | Из учебного плана ОП |
| ВХ-2 | Место дисциплины в учебном плане | Семестр, объём в з.е., пререквизиты |
| ВХ-3 | Тематическое содержание проектной работы | Тип задач, класс ИИС, применяемые технологии |
| ВХ-4 | Профильные ИИ-роли КРМ | 1–3 роли, ключевые для данной дисциплины |
| ВХ-5 | Формы промежуточной аттестации | Экзамен, зачёт, курсовой проект, дифференцированный зачёт |
| ВХ-6 | Индустриальные партнёры (при наличии) | Требования отраслевых заказчиков, кейсы для проектов |
| ВХ-7 | Референсные материалы | Шаблон ФОС ОП «Проектирование ИИС», КРМ ИТМО, чек-лист проектной работы |

Все входные данные фиксируются в репозитории в файле meta/inputs.md — это часть отчётности по заданию.

3. Принцип «зеркальной» структуры репозитория

ФОС оформляется как программный продукт: разработчик проходит те же этапы, что и студент при создании ИИС, — от постановки задачи до валидации и релиза. Каждой типовой директории репозитория ИИС соответствует свой аналог в репозитории ФОС.

3.1. Таблица соответствия

| Артефакт ИИС | Артефакт ФОС | Смысл зеркальности |
| --- | --- | --- |
| README.md | README.md | Корневое описание проекта / фонда, назначение, целевая аудитория, быстрый старт |
| PROJECT_BRIEF.md | FOS_BRIEF.md | Постановка задачи ИИС ↔ постановка задачи ФОС (какая дисциплина, какие роли КРМ) |
| docs/architecture.md | docs/fos_architecture.md | Архитектура ИИС ↔ архитектура ФОС (структура средств, связь с индикаторами КРМ) |
| data/ | data/competency_map/ | Данные для системы ↔ выгрузка компетенций и индикаторов КРМ, привязка к ролям |
| src/models/ | src/rubrics/ | Модели ИИС ↔ рубрики оценивания (10-балльные шкалы по осям) |
| src/api/ | src/templates/ | API / интерфейсы системы ↔ шаблоны оценочных средств (peer-review, лист комиссии, лист руководителя) |
| tests/ | tests/ | Тесты ИИС ↔ авто- и ручные тесты валидности ФОС: покрытие всех ИД КРМ; отсутствие дублей; согласованность весов |
| experiments/ | validation/ | Эксперименты ↔ пилотное применение ФОС (2–3 работы прошлых лет, прогон рубрик) |
| deployment/ | release/ | Развёртывание ↔ инструкция по внедрению ФОС в учебный процесс дисциплины |
| CHANGELOG.md | CHANGELOG.md | Журнал изменений — обязателен для обеих сторон |
| LICENSE | LICENSE | Лицензия — по умолчанию для внутриуниверситетского использования |

3.2. Обоснование подхода

- Зеркальность позволяет преподавателю на собственном опыте пройти путь студента и лучше осознавать типовые сложности.

- Репозиторий ФОС становится инженерным артефактом с воспроизводимостью, версиями и тестами — этого же мы ожидаем от студенческих ИИС.

- Единая структура упрощает обмен ФОС между преподавателями и их аудит методической комиссией.

4. Целевая структура репозитория ФОС

Разработчик создаёт репозиторий по следующему шаблону. Файлы и папки, не относящиеся к дисциплине, могут быть удалены; но именование корневых директорий менять запрещено — это обеспечивает единообразие между дисциплинами ОП.

fos-<код-дисциплины>/
├── README.md                        # быстрый старт, назначение, целевая аудитория
├── FOS_BRIEF.md                     # постановка «задачи ФОС»: дисциплина, роли КРМ, оси оценки
├── LICENSE
├── CHANGELOG.md                     # версии ФОС по семестрам/курсов
├── meta/
│   ├── inputs.md                    # входные данные (см. раздел 2)
│   ├── roles_scope.md               # обоснование выбора 1–3 ролей КРМ
│   └── decisions/                   # ADR по методическим решениям (веса, шкала, пороги)
│       ├── 0001-choice-of-roles.md
│       └── 0002-axes-and-weights.md
├── docs/
│   ├── fos_architecture.md          # архитектура ФОС: компоненты и потоки оценивания
│   ├── passport.md                  # паспорт ФОС (см. раздел 5.1)
│   ├── matrix.md                    # матрица компетенций × оценочные средства
│   ├── project_criteria.md          # критерии оценивания курсового проекта
│   ├── peer_review.md               # регламент peer-review
│   ├── commission_criteria.md       # критерии оценки защиты перед комиссией
│   └── diagrams/                    # PlantUML/mermaid схемы (архитектура ФОС)
├── data/
│   └── competency_map/
│       ├── roles.yaml               # выбранные ИИ-роли и индикаторы КРМ
│       ├── competencies.yaml        # компетенции с ИД
│       └── mapping.csv              # компетенция × ОС (машиночитаемая матрица)
├── src/
│   ├── rubrics/
│   │   ├── project_ps.md            # ось «Программное решение» — 10-балльная рубрика
│   │   ├── project_doc.md           # ось «Документация» — 10-балльная рубрика
│   │   ├── role_portraits.md        # портреты уровней 4/6/8/10 по каждой роли
│   │   └── commission_scale.md      # уровни защиты 0–10
│   └── templates/
│       ├── peer_review_form.md      # шаблон рецензии (заполняемый)
│       ├── supervisor_form.md       # оценочный лист руководителя
│       ├── commission_form.md       # оценочный лист члена комиссии
│       └── student_selfcheck.md     # чек-лист самопроверки студента
├── tests/
│   ├── coverage_check.md            # покрытие всех ИД оценочными средствами
│   ├── weights_check.md             # сумма весов = 100 %, отсутствие «мёртвых» критериев
│   └── consistency_check.md         # согласованность формулировок между разделами
├── validation/
│   ├── pilot_runs/                  # 2–3 работы прошлых лет, прогон рубрик
│   │   ├── sample_A/
│   │   ├── sample_B/
│   │   └── sample_C/
│   └── report.md                    # выводы пилотной валидации, откалиброванные пороги
├── release/
│   ├── how_to_apply.md              # инструкция для преподавателя-пользователя ФОС
│   └── printable/                   # PDF-версии оценочных листов для комиссии
└── .github/
    └── ISSUE_TEMPLATE/
        └── methodological_issue.md  # шаблон замечания к ФОС (для методкомиссии)

4.1. Обязательный минимум

При невозможности заполнить все директории обязательный минимум для сдачи ФОС включает:

- README.md, FOS_BRIEF.md, CHANGELOG.md, LICENSE;

- docs/passport.md, docs/matrix.md, docs/project_criteria.md, docs/peer_review.md, docs/commission_criteria.md;

- data/competency_map/roles.yaml, competencies.yaml, mapping.csv;

- src/rubrics/ (все 4 файла) и src/templates/ (все 4 файла);

- validation/report.md с описанием как минимум одного пилотного прогона;

- release/how_to_apply.md.

5. Требования к артефактам ФОС

5.1. docs/passport.md — Паспорт ФОС

Должен содержать:

- наименование дисциплины и её место в ОП;

- форма промежуточной аттестации;

- выбранные ИИ-роли КРМ с обоснованием (см. meta/roles_scope.md);

- перечень оценочных средств (не менее 4 из: ЛР, кейс, peer-review, курсовой проект, защита перед комиссией, тест);

- веса оценочных средств в итоговой оценке (сумма — 100 %);

- единая 10-балльная шкала с сопоставлением с 5-балльной;

- порог освоения дисциплины (не ниже 4,0 баллов и не менее 4 баллов по каждой оси).

5.2. docs/matrix.md — Матрица соответствия

Должна содержать:

- таблица «Роль КРМ → Компетенция → Индикаторы»;

- таблица «Компетенция × Оценочное средство» с обязательной триангуляцией (каждая компетенция оценивается ≥ 2 средствами);

- таблица «Этапы формирования компетенций», привязанная к уровням шкалы 4/6/8/10;

- портреты уровней 4/6/8/10 для каждой выбранной ИИ-роли (см. src/rubrics/role_portraits.md).

Обязательно наличие машиночитаемого дубля в data/competency_map/mapping.csv с колонками role_code, competency_code, indicator_code, assessment_tool_code.

5.3. docs/project_criteria.md — Критерии курсового проекта

- перечень обязательных сдаваемых артефактов (репозиторий, README, PROJECT_BRIEF, architecture.md, инструкции запуска, демо-материалы, презентация);

- критерии по осям «Программное решение» и «Документация» с весами (сумма — 100 %);

- 10-балльная рубрика по каждой оси (уровни 10 / 8 / 6 / 4 / 0–3);

- правило нижнего порога: не менее 4 баллов по каждой оси;

- ролевой оценочный лист руководителя (соответствие «профильной» ИИ-роли КРМ).

5.4. docs/peer_review.md + src/templates/peer_review_form.md

- регламент назначения рецензий (2 рецензии на работу × 2 работы на студента);

- метаданные рецензии;

- оценочный лист по не менее чем 8 критериям в 10-балльной шкале;

- ролевой блок оценки по КРМ (уровни 4/6/8/10);

- разделы «сильные стороны», «слабые стороны», «рекомендации» с открытыми полями;

- отдельная рубрика оценки качества самой рецензии преподавателем.

5.5. docs/commission_criteria.md + src/templates/commission_form.md

- регламент защиты (таймбоксы по видам активности);

- обязательные элементы презентации (не менее 7);

- оценочный лист члена комиссии с ≥ 6 критериями и весами;

- расшифровка уровней 0–10 для защиты;

- ролевой блок защиты (сигналы для проверки по каждой ИИ-роли);

- форма итогового заключения комиссии с фиксацией «профильной» роли выпускника дисциплины.

5.6. validation/report.md — Отчёт пилотной валидации

Разработчик обязан прогнать ФОС на 1–3 реальных работах прошлых лет (студенческих или собственных иллюстративных примерах) и описать:

- какие рубрики оказались избыточными или расплывчатыми;

- какие критерии показали расхождение оценок между рецензентами;

- какие пороги шкалы были откалиброваны и почему;

- какие ИД КРМ не удалось «поймать» ни одним оценочным средством (требуется доработка).

5.7. release/how_to_apply.md — Инструкция для преподавателя-пользователя

- короткая (2–4 стр.) инструкция «как за 30 минут развернуть ФОС на своей группе»;

- перечень печатных форм в release/printable/ (PDF: оценочный лист комиссии, форма peer-review, лист руководителя);

- чек-лист «перед защитой» из 5–7 пунктов для преподавателя.

6. Этапы, сроки и промежуточные результаты

Работа разбита на 5 этапов, каждому соответствует свой набор коммитов в репозитории с осмысленной историей (не «wip» («work in progress») не «update»).

| Э | Этап | Сроки | Артефакты в репозитории | Контрольная точка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Э1 | Постановка задачи ФОС | 1–2 дня | Заполнены meta/inputs.md, meta/roles_scope.md, FOS_BRIEF.md | Согласование с руководителем ОП |
| Э2 | Проектирование матрицы КРМ | 3–5 день | docs/matrix.md, data/competency_map/* | Peer-обсуждение с 1 коллегой по дисциплине |
| Э3 | Разработка рубрик и шаблонов | 6–10 день | docs/project_criteria.md, docs/peer_review.md, docs/commission_criteria.md, src/rubrics/*, src/templates/* | Внутренний ревью куратора |
| Э4 | Пилотная валидация* | 11–15 день | validation/pilot_runs/*, validation/report.md | Перекрестный ревью со стороны другой команды |
| Э5 | Подготовка релиза, презентация, защита | 16–19 день | release/how_to_apply.md, release/printable/*, CHANGELOG.md v1.0 | Приёмка методкомиссией ОП |

* Оценка работы со стороны одной или двух внешних команд – коллеги из таких команд пытаются «примерить» ФОС в рамках своего опыта и дать оценку степени понятности полученного содержания (текстов ФОС), а также возможности применения у себя в вузе. Форма рецензирования строится в соответствии с частью 7 настоящего ТЗ.

6.1. Правила ведения репозитория

- каждый этап оформляется отдельной веткой (feature/stage-N) и завершается pull request в main;

- в PR должен быть заполнен шаблон описания: что сделано, какие ИД КРМ покрыты, что требует обсуждения;

- CHANGELOG.md ведётся в формате Keep a Changelog; обязательны тэги v0.1 (после Э2), v0.5 (после Э4), v1.0 (после Э5);

- методические решения (веса, пороги, выбор ролей) фиксируются как ADR в meta/decisions/;

- запрещены крупные бинарные файлы (>10 МБ) в истории — использовать Git LFS или ссылки на внешнее хранилище.

7. Критерии приёмки задания

Разработанный ФОС принимается методической комиссией ОП при выполнении всех критериев ПР-1 — ПР-8. При невыполнении любого из них комиссия может либо вернуть работу на доработку с дальнейшим индивидуальным представлением или зачесть ее с указанием на необходимость внесения существенных изменений/дополнений.

| Код | Критерий | Что проверяется | Способ проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПР-1 | Полнота артефактов | Присутствуют все файлы обязательного минимума (раздел 4.1) | Автопроверка + ручной обзор |
| ПР-2 | Соответствие КРМ | Каждая заявленная компетенция имеет ≥ 1 индикатор и оценивается ≥ 2 средствами | Проверка mapping.csv |
| ПР-3 | Полнота 10-балльной шкалы | Обе оси оценивания курсового проекта имеют описанные уровни 10 / 8 / 6 / 4 / 0–3 | Ручной обзор рубрик |
| ПР-4 | Ролевая проработка | Для каждой выбранной ИИ-роли есть портреты уровней 4/6/8/10 и ролевой блок в защите и peer-review | Ручной обзор |
| ПР-5 | Согласованность весов | Сумма весов оценочных средств = 100 %; сумма весов внутри рубрик тоже 100 % | Автопроверка weights_check.md |
| ПР-6 | Валидация | validation/report.md содержит выводы не менее чем по 1 пилотному прогону | Обзор методкомиссии |
| ПР-7 | Воспроизводимость | Сторонний преподаватель может применить ФОС по release/how_to_apply.md без обращения к автору | Слепой тест 1 коллеги |
| ПР-8 | Инженерная культура | Осмысленная история коммитов, ADR, теги версий, CHANGELOG, чистый README | Ручной обзор истории Git |

7.1. Оценка работы преподавателя-разработчика (для отчётности)

Работа разработчика ФОС оценивается методической комиссией по 10-балльной шкале, симметричной студенческой:

| Балл | Характеристика результата |
| --- | --- |
| 10 | Эталонный ФОС: полное покрытие ИД, безупречная инженерная культура репозитория, содержательная валидация, готов к тиражированию на другие дисциплины ОП. |
| 8 | Полный и качественный ФОС: все критерии ПР-1 — ПР-8 выполнены, валидация проведена, отдельные замечания несущественны. |
| 6 | Достаточный ФОС: покрыт обязательный минимум, валидация формальна, требуются точечные доработки в рубриках. |
| 4 | Минимально приемлемый ФОС: обязательный минимум присутствует, но валидация отсутствует или поверхностна, инженерная культура репозитория слабая. |
| 0–3 | Не принято: отсутствуют обязательные артефакты; несогласованные веса; отсутствие связи с КРМ. |

8. Порядок сдачи и последующее сопровождение

8.1. Сдача

- Разработчик открывает доступ к репозиторию методической комиссии ОП (роль maintainer).

- Заполняет форму сдачи (Issue из шаблона .github/ISSUE_TEMPLATE/methodological_issue.md с типом «release-review»).

- Прикрепляет тег v1.0 и ссылку на PDF-версии печатных форм из release/printable/.

- Проходит защиту ФОС на заседании методкомиссии (регламент — 20 минут: 10 доклад + 10 вопросов).

8.2. Сопровождение после релиза

Нижеприведенные описания носят рекомендательный характер:

- после каждого семестра применения ФОС разработчик фиксирует изменения в CHANGELOG.md и выпускает минорную версию (v1.1, v1.2, …);

- серьёзные методические изменения (смена ИИ-ролей, пересмотр весов) оформляются как ADR и мажорная версия (v2.0);

- замечания преподавателей-пользователей и студентов принимаются через Issue-шаблон methodological_issue.md.

8.3. Право на переиспользование

Разработанный ФОС является собственностью университета и может использоваться в других дисциплинах ОП с сохранением ссылки на исходный репозиторий и указанием разработчика в CHANGELOG.md.

8.4. Референсы

- КРМ ИТМО — aimclub/ai-competency-model (репозиторий Центра «Сильный ИИ в промышленности»);

- Шаблон ФОС ОП «Проектирование интеллектуальных информационных систем» (базовый комплект документов от 2026 г.);

- Чек-лист проектной работы по разработке интеллектуальной информационной системы (методические рекомендации к дисциплине).

Задание составил: д.т.н., доцент, доцент Учебно-методического центра (УМЦ) «Искусственный интеллект, Духанов А.В.

Задание согласовал: к.т.н., доцент, директор Учебно-методического центра (УМЦ) «Искусственный интеллект Климова А.С.

Задание утвердил: д.т.н., директор Института искусственного интеллекта, Бухановский А.В.

Дата выдачи: __________________________________________________

Исполнитель (Ф.И.О., дисциплина): _______________________________

Срок сдачи: ____________________________________________________